**Справка**

**О подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года**

В соответствии с Федеральным законом №8-ФЗ от 25 января 2002 года «О Всероссийской переписи населения» и Распоряжением Правительства Российской Федерации №2444-р от 4 ноября 2017 **с 1 по 31 октября 2020 года будет проведена Всероссийская перепись населения 2020г**.

Впервые параллельно с традиционным учетом населения будет проводить **интернет-перепись населения** срок которой определен **с 1 по 14 октября 2020 года**. Переписчики начнут обход **с 4 октября 2020 года**.

В **отдаленных и труднодоступных территориях Республики Дагестан** перепись населения пройдет **с 1 по 31 августа 2020 года**.

На основании Календарного плана подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения материалов на период 2019-2023гг., утвержденного руководителем Федеральной службы государственной статистики П.В.Малковым 1 марта 2019 года № 22-у и в целях обеспечения работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения Приказом Дагестанстата от 28 мая 2019 года № 47 утвержден Календарный план подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики Дагестан, обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения материалов на период 2019-2023гг.

В соответствии с которым **на 2019 год** **запланированы следующие мероприятия**:

1. Образование комиссий по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Республике Дагестан и в муниципальных образованиях;

2. Проведение мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью - актуализация списков адресов домов и численности, проживающего в них населения:

- уточнение сведений о количестве муниципальных образований, перечне населенных пунктов, границах муниципальных образований;

- проверка наличия в муниципальных образованиях указателей названий улиц, номеров домов и номеров квартир, обеспечение устранения недостатков в адресном хозяйстве через комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года Республики Дагестан и в муниципальных образованиях;

- уточнение сведений о количестве домов и численности проживающего в них населения;

3. Согласование перечня отдаленных и труднодоступных территорий Республики Дагестан для проведения Всероссийской переписи населения в сроки, отличные от октября 2020 года Комиссией Республики Дагестан по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики Дагестан;

4. Подготовка картографического материала для проведения Всероссийской переписи населения с использованием цифровых карт, схем-планов населенных пунктов, имеющихся у администраций городских округов и муниципальных образований;

5. Мероприятия по актуализации списков адресов и картографических материалов населенных пунктов, городских и сельских поселений, районов для Всероссийской переписи населения 2020 года (в т.ч. регистраторский обход);

6. Проведение информационно - разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года.

Исполнение вышеперечисленных мероприятий приводится ниже:

1. Во исполнение Федерального закона «О Всероссийской переписи населения», Постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 года №1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» для координации деятельности республиканских органов исполнительной власти и органов исполнительной власти муниципальных образований Республики Дагестан 21 июня 2019 года был подписан Указ Главы Республики Дагестан №56 «О Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики Дагестан» и утверждено Положение о Комиссии и состав Комиссии.

В соответствии с Указом Главы рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан образовать комиссии муниципальных образований Республики Дагестан по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

2. Первоочередной задачей 2019 года является создание на территориальном и районном уровнях списков адресов Всероссийской переписи населения 2020 года.

Исходными данными для проведения работ являются:

- списки адресов домов Всероссийской переписи населения 2010 года;

- Федеральная информационная адресная система (ФИАС).

В рамках указанных работ:

Всем главам городских округов и муниципальных районов, в службы газового хозяйства и водоканалы были направлены запросы о предоставлении списков адресов домов и численности проживающего в них населения по каждому населенному пункту, включая ФИО собственника жилья и год постройки дома (в многоквартирных домах количество квартир).

В Министерство здравоохранения Республики Дагестан, Министерство труда и социального развития Республики Дагестан и Министерство образования и науки Республики Дагестан направлены:

- запросы о предоставлении списков подведомственных учреждений социального и медицинского назначения, учреждений для временного пребывания населения, о подведомственных институциональных учреждениях с указанием адреса, численности постоянного населения и числа мест для проживания или пребывания населения. Все ответы были получены.

В **Духовное управление мусульман Дагестана и Управление махачкалинской Епархии** направлены:

- запросы о духовных учебных заведениях, церковно-приходских школах, приютах по предоставлению информации о численности проживающего в них населения.

В Управление Росреестра по Республике Дагестан и Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан направлены:

- запросы о предоставлении списков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (товариществ и кооперативов), кооперативов индивидуального жилищного строительства**.**

С 1 апреля 2019 года ведутся работы по актуализации адресов домов ВПН-2010 в программе АС ВПН на основании данных представленных по запросам, а также по сопоставлению адресов с данными ФИАС.

По состоянию на 26.06.2019г. актуализировано и сопоставлено 57% улиц и 45% домов. Полностью завершены работы в Агульском, Докузпаринском, Гумбетовском, Хивском, Тляратинском, Казбековском, Ногайском, Ахвахском, Тарумовском, Кизлярском, Цумадинском, Хасавюртовском, Табасаранском районах и городах Каспийск и Избербаш. На 90% завершены работы по городам Ю-Сухокумск и Кизилюрт, во всех районах, кроме Дербентского.

Низкий процент сопоставления обусловлен большим количеством зон отгонного животноводства, которые вводятся в адресное хозяйство, но отсутствуют в ФИАС, наличием в ФИАС несуществующих улиц и улиц, в которых отсутствуют дома, наличием пустых участков (планов). В отдельных населенных пунктах полностью отсутствует ФИАС. По г. Махачкале ФИАС не разбита на внутригородские районы.

В целях получения данных о перечнях и границах муниципально-территориальных образований и проверки наличия в муниципальных образованиях указателей названий улиц, номеров домов, квартир, обеспечения устранения недостатков в адресном хозяйстве в городских и сельских населенных пунктах с 7 мая до 1 июля 2019г. введены мониторинги, которые представляют администрации городских округов и муниципальных районов. К мониторингам были направлены рекомендации и разъяснения по организации первоочередных подготовительных работ к предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 года. Аналогичные письма были направлены и уполномоченным по вопросам переписи населения.

3. Перечень отдаленных и труднодоступных территорий и сроки проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года был согласован с Правительством Республики Дагестан и главами администраций районов, имеющих такие территории (слайд 6).

Перечень осталось согласовать только с Комиссией Республики Дагестан по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

**В состав труднодоступных территорий Республики Дагестан** для проведения Всероссийской переписи населения в сроки, отличные от октября 2020 года **входят следующие муниципальные районы: Ахтынский район (7 сел), Докузпаринский район (1 село), Рутульский район (16 сел), Тляратинский район (51 село), Цумадинский район (20 сел), Цунтинский район, включая Бежтинский участок (полностью)**.

4. Одним из этапов подготовительных работ к Всероссийской переписи населения 2020 года является размножение картографических материалов.

Исходными данными для проведения работ является картографический материал, подготовленный для Всероссийской переписи населения 2010 года. Однако в целях получение более актуальных карт в администрации городских и округов и муниципальных районов были направлены запросы на получение схем-планов сельских населенных пунктов и цифровых карт городских округов. Большая часть карт уже получена.

5. С 1 августа по 1 октября пройдет регистраторский обход и уточнение списков адресов и картографического материала. До 31 декабря будут проведены работы по обобщению регистраторского обхода в системе АС ВПН.

6. В рамках информационно-разъяснительной работы в 2019 году запланировано интервью СМИ с представителем Дагестанстата. Кроме того, в социальной сети instagram создан аккаунт «vpn\_2020\_dagestan», где размещается информация о переписях населения и демографических показателях по Республике Дагестан.